## 项目名称_Buglist
编号 | 记录时间 | 影响版本 | Bug标题描述 | 归属 | 概率 | 重现步骤 | 图片/视频 | bug状态 | 开发debug处理备注 | 开发自测结果 | 回归测试结果 | 回归测试异常备注 | 验证通过版本
1 | 测试人员记录填写bug日期 | 测试人员填写问题呈现的版本信息 | 测试人员填写问题点 | 软件 | 100% | 测试人员填写bug复测步骤 | 测试人员记录bugreview 关键信息 | 未处理 | 请开发人员在此处记录 bug 的处理过程与解决方案；同步将【bug 状态】更新为 “已解决”，并完成自测验证工作。根据实际验证结果，在【开发自测结果】栏准确标注 “验证通过”“验证 NG” 或 “未处理” 状态。 | 验证通过 | 验证通过 | 测试人员回归测试问题为得到处理或其他异常时备注问题现象，同时bug状态改为“验证NG” | 测试人员填写验证通过的版本信息
2 | 2026-04-07 | V1.0.0_3 | 通道行程跳动 | 软件 | 30% | 【步骤】 往一个方向拧的时候，通道值会闪一下，有时候是同方向，有时候是反方向 【期望】 通道值能正常实时显示 |  | 已解决
3 | 2026-04-07 | V1.0.0_3 | 通道行程反向之后，通道值输出不对 | 软件 | 100% | 【步骤】 CH1，CH2通道反向功能反向后，实际通道值就直接只输出0了，或者输出100. 通道行程调节+通道反向会导致实际输出的通道值不可控 【期望】 通道值能正常输出 |  | 未处理 | 1.I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 445 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 73 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 118 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 7 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 2 lines 54 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 13 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 7 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 35 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 18 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 107 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line 31 I/flutter (25580): [ChannelDisplay] channelDisplay CH1 raw=1500 filtered=1500 smooth=1500 calc=0 I/chatty (25580): uid=10450(com.example.rc_configurator_flutter) identical 1 line
4 | 2026-04-08 | V1.0.0_3 | 步进，默认值需要重新核对 | 软件 | 100% | 【步骤】 中立微调步进为2 其余页面的默认值，步进值，微调值都需逐一核对发射机需求内容 【期望】 按照需求内容设置好 |  | 已解决
5 | 2026-04-09 | V1.0.0_3 | 中立微调文字显示有误 | 软件 | 100% | 【步骤】 中立微调显示有问题 【期望】 CH1在大于0时显示R，小于0时显示L；CH2在大于0时显示F，小于0时显示B；CH3-CH11大于0时显示H，小于0时显示L。 |  | 已解决
6 | 2026-04-10 | V1.0.0_3 | 四轮混控比率值错误 | 软件 | 100% | 【步骤】 目前值的范围是-100%-+100% 【期望】 实际是0-100% |  | 已解决
7 | 2026-04-11 | V1.0.0_3 | 混控值不应该与混控模式关联 | 软件 | 100% | 【步骤】 以四轮转向为例，选择前后同向，比率设置为50%，再选择前后反向，比率改变。 【期望】 选择前后同向，比率设置为50%，再选择前后反向，比率不改变。其余混控功能也是，比率不随模式改变而改变 |  | 已解决
8 | 2026-04-12 | V1.0.0_3 | 模型名称超出长度限制 | 软件 | 100% | 【步骤】 模型选择的名称超出五个字符 【期望】da y 实际最长五个字符，长度超出无效 |  | 已解决
9 | 2026-04-13 | V1.0.0_3 | 通道行程设置错误 | 软件 | 100% | 【步骤】 通道行程设置CH5：通道反向后，高端行程改变随着手机调节低端行程改变 【期望】 高端行程改变随着手调节机高端行程改变 |  | 未处理
10 | 2026-04-14 | V1.0.0_3 | 通道行程只有一个行程可选中 | 软件 | 100% | 【步骤】 通道行程页，可同时选中多个 【期望】 通道行程页只可选中一个 |  | 不是问题
11 | 2026-04-15 | V1.0.0_3 | 混控功能可同时开启 | 软件 | 100% | 【步骤】 可同时开启所有混控功能 【期望】 只有一个混控功能能开启，其他要关闭 |  | 未处理
12 | 2026-04-16 | V1.0.0_3 | 缺少快速调节控制值功能 | 软件 | 100% | 【步骤】 所有通道值、控制值调节只能单击加减一个个步进调节 【期望】 按照前期沟通加上长按快速调节的功能 |  | 未处理
13 | 2026-04-17 | V1.0.0_3 | 打开app自动连接 | 软件 | 100% | 【步骤】 点击蓝牙页面，才能自动连接 【期望】 一打开app就能自动连接设备，若只有一个自动连接，若有多个能检测到处于连接状态的设备，自动连接最新连结果的设备 |  | 未处理
14 | 2026-04-18 | V1.0.0_3 | 复位按键增加 | 产品 | 100% | 【步骤】 目前只有控件分配有默认设置 【期望】 按照最新UI设计网页内容，增加复位按键 |  | 未处理
15 | 2026-04-19 | V1.0.0_3 | 遥控器设置页面文字错误 | 软件 | 100% | 【步骤】 目前为“怠速报警” 【期望】 按需求改为“闲置报警” |  | 已解决
16 | 2026-04-20 | V1.0.0_3 | 通道值不可控 | 软件 | 30% | 【步骤】 连上APP以后不操作，过一段时间按通道反向所有通道都输出1500us了，所有通道都不可控了，要工厂复位才恢复 【期望】 只要连上app就应能正常操作控制通道值 |  | 未处理
17 | 2026-04-21 | V1.0.0_4 | 失控保护页面设计调整 | 产品 | 100% | 【步骤】 / 【期望】 失控保护的CH4设计参考CH5 |  | 已解决